## Priorización
[8 empty] | CARGO |  | SALARIO
[8 empty] | Dev Backend (SS) |  | $3,500,000
[8 empty] | Dev Frontend Web (JN) |  | $2,500,000
[8 empty] | Dev Frontend Mobile (JN) |  | $2,500,000
MÓDULOS | REQUISITOS | PRIORIZACIÓN (Trabajo conjunto de Product Owner/Frontend/Backend/UI) | [5 empty] | COSTOS (Valor en horas de todos los roles)
|  | Análisis y Diseño | Desarrollo Frontend Web | Desarrollo Frontend Móvil | Desarrollo Backend | Liderazgo | TOTAL (PH) | TOTAL HORAS | SUMA SALARIOS | COSTO HORA (220 x Mes) | COSTO TOTAL
Autenticación | RF-01 El sistema debe permitir a los usuarios registrarse como clientes | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-02 El sistema debe permitir a los clientes iniciar sesión en su cuenta con sus credenciales. | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-03 El sistema debe proporcionar un mecanismo para que los clientes recuperen su contraseña olvidada y puedan acceder de nuevo a su cuenta. | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 29 | 58 | 8500000 | 38636.3636 | 2240909.0909
| RF-04 El sistema debe permitir al cliente modificar su perfil. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-05 El sistema debe permitir a los clientes cerrar su sesión de forma segura. | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 22 | 8500000 | 38636.3636 | 850000
| RF-06 El sistema debe permitir al cliente desactivar su cuenta. | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 24 | 48 | 8500000 | 38636.3636 | 1854545.4545
| RF-25 El sistema debe permitir a los nuevos administradores registrarse en el sistema proporcionando sus credenciales y datos de contacto. | 3 | N/A | N/A | 5 | 3 | 11 | 22 | 3500000 | 15909.0909 | 350000
| RF-26 El sistema debe permitir a los administradores iniciar sesión de forma segura | 3 | N/A | N/A | 5 | 3 | 11 | 22 | 3500000 | 15909.0909 | 350000
| RF-27 El sistema debe permitir a los administradores cerrar su sesión de forma segura. | 2 | N/A | N/A | 3 | 1 | 6 | 12 | 3500000 | 15909.0909 | 190909.0909
| RF-28 El sistema debe permitir a los administradores recuperar y cambiar su contraseña. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-29 El sistema debe permitir a los administradores editar o modificar cuentas de usuario existentes. | 8 | N/A | N/A | 13 | 5 | 26 | 52 | 3500000 | 15909.0909 | 827272.7273
| RF-30 El sistema debe permitir a los administradores desactivar o eliminar cuentas de usuario. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-31 El sistema debe permitir a los administradores con sesión activa reactivar cuentas previamente desactivadas o eliminadas. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
Inventario / Productos | RF-07 El sistema debe mostrar a los clientes un catálogo de los productos disponibles. | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-08 El sistema debe mostrar a los clientes los detalles de un producto (imagen, nombre, descripción, precio y disponibilidad). | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 16 | 32 | 8500000 | 38636.3636 | 1236363.6364
| RF-09 El sistema debe permitir a los clientes aplicar un filtro de ordenamiento alfabéticamente y por precio. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-10 El sistema debe incluir una función de búsqueda rápida que permita a los clientes encontrar productos específicos. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-11 El sistema debe mostrar claramente a los clientes las promociones vigentes en la página principal. | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 28 | 8500000 | 38636.3636 | 1081818.1818
| RF-32 El sistema debe permitir a los administradores agregar productos al inventario. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-33 El sistema debe permitir a los administradores modificar productos del inventario. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-34 El sistema debe permitir a los administradores eliminar productos del inventario. | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
| RF-35 El sistema debe permitir a los administradores crear categorías de productos. | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
| RF-36 El sistema debe permitir a los administradores modificar categorías de productos. | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
| RF-37 El sistema debe permitir a los administradores eliminar categorías de productos. | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
| RF-38 El sistema debe permitir a los administradores crear promociones y descuentos. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-39 El sistema debe permitir a los administradores modificar promociones y descuentos existentes. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-40 El sistema debe permitir a los administradores eliminar o desactivar promociones y descuentos. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
Ventas | RF-12 El sistema debe permitir a los clientes agregar productos al carrito de compras. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-13 El sistema debe permitir a los clientes modificar o eliminar productos del carrito de compras. | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-14 El sistema debe permitir a los clientes cancelar la compra de los productos en su carrito. | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 18 | 36 | 8500000 | 38636.3636 | 1390909.0909
| RF-15 El sistema debe permitir a los clientes finalizar la compra de los productos en su carrito. | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 32 | 64 | 8500000 | 38636.3636 | 2472727.2727
| RF-16 El sistema debe permitir que, una vez el cliente decida finalizar la compra de los productos en su carrito, sea redirigido a una sección de check-out, donde se aprecien los detalles de la compra (productos, cantidades, subtotal, iva, descuentos, total), datos de facturación (nombre, documento de identidad, dirección y teléfono) y QR de pago. | 8 | 8 | 13 | 13 | 5 | 47 | 94 | 8500000 | 38636.3636 | 3631818.1818
| RF-17 El sistema debe permitir a los clientes ingresar y aplicar códigos de descuento válidos durante el proceso de compra. | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 29 | 58 | 8500000 | 38636.3636 | 2240909.0909
| RF-18 El sistema debe proporcionar a los clientes un enlace de WhatsApp para que estos puedan enviar sus comprobantes de pago. | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 16 | 32 | 8500000 | 38636.3636 | 1236363.6364
| RF-19 El sistema permitir a los clientes recibir una factura de su compra, una vez se confirme su pago. | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 21 | 42 | 8500000 | 38636.3636 | 1622727.2727
| RF-20 El sistema debe permitir a los clientes recibir notificaciones vía correo electrónico sobre el estado de sus pedidos. | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 23 | 46 | 8500000 | 38636.3636 | 1777272.7273
| RF-21 El sistema debe permitir a los clientes acceder en su perfil al historial de pedidos. | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 26 | 52 | 8500000 | 38636.3636 | 2009090.9091
| RF-41 El sistema debe permitir al administrador registrar manualmente el estado del pedido (pendiente, pagado, rechazado, entregado). | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
| RF-42 El sistema debe actualizar el estado del pedido a "Pagado" o "Rechazado" según la validación del pago por parte del administrador. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-43 El sistema debe permitir al administrador enviar correos electrónicos a los clientes notificando el estado de su pedido. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-44 El sistema debe mostrar a los administradores una lista de todos los pedidos realizados. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-45 El sistema debe permitir al administrador visualizar las facturas para cada compra realizada. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-46 El sistema debe permitir al administrador paginar las facturas de cada compra realizada. | 3 | N/A | N/A | 5 | 2 | 10 | 20 | 3500000 | 15909.0909 | 318181.8182
Comunidad y Servicios | RF-22 El sistema debe permitir a los clientes calificar y dejar reseñas de los productos que han comprado. | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 29 | 58 | 8500000 | 38636.3636 | 2240909.0909
| RF-23 El sistema debe permitir a los clientes solicitar personalizaciones especificas en los empaques. | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | 40 | 8500000 | 38636.3636 | 1545454.5455
| RF-24 El sistema debe permitir a los clientes acceder a la ubicación de la cafetería en un mapa interactivo. | 3 | 5 | 13 | 5 | 2 | 28 | 56 | 8500000 | 38636.3636 | 2163636.3636
| RF-47 El sistema debe permitir a los administradores moderar los comentarios y calificaciones de los productos. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-48 El sistema debe permitir a los administradores gestionar líneas de atención al cliente para brindar soporte. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
Reportes | RF-49 El sistema debe permitir a los administradores ver estadísticas de los productos. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-50 El sistema debe permitir a los administradores exportar datos de ventas, inventario y clientes en formatos comunes (CSV, PDF). | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
| RF-51 El sistema debe permitir a los administradores generar informes de ventas por período. | 5 | N/A | N/A | 8 | 3 | 16 | 32 | 3500000 | 15909.0909 | 509090.9091
[8 empty] | TOTAL COSTOS DEL PROYECTO |  |  | 56095454.5455

## Dificultad
Nivel de esfuerzo | Descripción general | Puntos Historia | Análisis y Diseño | Desarrollo Frontend Web | Desarrollo Frontend Móvil | Desarrollo Backend / API | Liderazgo / PO
Bajo | Tareas simples, de baja complejidad o con pocos componentes involucrados. | 1 - 2 (Si amerita) | Análisis directo, sin dependencias ni modelado complejo. | Pantallas simples, formularios básicos, sin mucha interacción. | Interfaces ligeras, vistas estáticas o listados básicos. | Endpoints CRUD sencillos, validaciones básicas, sin lógica de negocio profunda. | Seguimiento ligero, revisión mínima o coordinación puntual.
Medio | Requiere planeación moderada, algo de integración y coordinación entre módulos. | 3 - 5 (Si amerita) | Diseño de flujo con algunos casos alternos, validación de requisitos y modelado medio. | Formularios con validaciones, manejo de datos dinámicos, consumo de API. | Navegaciones con varios estados, integración con backend, validaciones visuales. | Endpoints con lógica condicional, relaciones entre tablas, validaciones intermedias. | Coordinación entre roles, revisión de entregas, planificación parcial del sprint.
Alto | Alta complejidad técnica o funcional, múltiples dependencias o alto impacto. | 8 - 13 (Si amerita) | Requiere análisis detallado de procesos, modelado UML completo, flujos alternos complejos. | Múltiples componentes, tablas interactivas, gráficos, flujos de usuario avanzados. | Pantallas con sincronización en tiempo real, manejo offline o animaciones complejas. | API compleja con autenticación, control de estados, triggers, tokens, roles o auditoría. | Planificación estratégica, liderazgo de varios módulos, coordinación de versiones y despliegue.